## Sheet0
专项支出绩效自评表
填报单位 |  | 东莞市中小学教师发展中心（东莞市教师进修学校） | [8 empty] | 金额单位：万元
基本情况 |  | 项目名称 | 市直属学校校舍维修专项资金 |  |  |  |  | 评价年度 | 2023 |  | 评价金额 | 31.03
|  | 联系人 | 殷进权 |  | 联系电话 | 0769-23193985 |  |  | 项目类别 |  | 专项资金项目
|  | 实施文件依据 |  |  |  | 主要实施内容 |  | 2023年水泵房改造工程，完成水泵房内管道及附件的拆除和安装。
资金情况 |  | 资金分类 |  | 市级财政资金 （万元） |  | 其他资金（万元） |  | 小计 |  | 其他资金说明
|  | 资金安排情况 | 年初预算安排 | 31.03 |  | 0 |  | 31.03
|  |  | 实际分配下达 | 31.03 |  | 0 |  | 31.03
|  | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 31 |  | 0 |  | 31.00
|  | 绩效目标情况 | 预期年度目标 | 2023年水泵房改造工程，完成水泵房内管道及附件的拆除和安装。 |  |  |  | 目标具体完成情况 | 顺利完成水泵房内管道及附件的拆除和安装。
未完成（如有） 原因说明
绩效信息公开 |  | 本项目绩效目标 公开网址 |  | https://dgjx.dgjy.net/info/1027/20981.htm |  |  |  | 本项目上年度绩效 评价结果公开网址 |  | 无
指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 定性指标完成档次 | 定性指标完成比例（%） | 自评分数 | 具体完成情况说明 |  | 评分标准 |  | 佐证材料说明 | 绩效科复核分 | 绩效科复核意见
过程 | 资金 管理 | 资金支 出率 | 10 |  |  |  |  | 9.99 | 顺利完成水泵房内管道及附件的拆除 和安装。 |  | 预算执行率（10分） 。主要依据“实际支 出金额/实际下达预 算数*分值权重”计 算核定得分。因上级 或政府工作任务调整 ，或其他不可抗力因 素导致资金无法使用 或项目终止的，单位 一个月内主动向财政 提出资金收回的，本 指标不扣分，超过一 个月的，酌情扣分。 |  | 1.专 项资 金预 算执 行通 报（ 含资 金使 用单 位使 用资 金） ；2. 其他 能反 映资 金使 用单 位支 出情 况的 系统 截图 或统 计表 ；3. 上级 或本 级政 府工 作任 务调 整的 相关 文件 及申 请资 金收 回的 函等 。
| 事项 管理 | 自评管 理质量 | 10 |  |  |  |  | 10 | 监管施工方保质完 成工程。 |  | 1.自评信息及资料报 送不及时，扣3分；2 .自评信息填报不完 整、不详细、不规范 ，扣3分；3.自评佐 证资料不充分、不齐 全，未能有效佐证各 指标得分情况，扣4 分。 |  | 绩效 自评 相关 佐证 材料
|  | 监管有 效性 | 10 |  |  |  |  | 10 | 监管施工方按时 完成工程。 |  | 1.资金管理单位未建 立有效管理机制，或 管理机制落实不严； 2.项目未按规定进行 预决算、绩效目标、 绩效评价结果等信息 公开；3.应采取政府 采购的项目未按要求 进行政府采购，采购 过程不符合相关法律 法规，采购资金未按 照合同约定的进度及 时支付；4.依法必须 招标的工程建设项目 未按要求进行招标投 标，招标投标过程不 符合相关法律法规； 5.审计、财政监督检 查发现问题，整改落 实不到位、不及时； 6.资金拨付未按规定 程序审批，手续不完 善；7.项目支出不符 合预算批复或合同规 定的用途；8.存在截 留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。存在 上述问题之一，每项 扣3分，扣完为止。 如发生重大安全生产 事故，或存在违法违 纪行为，或被纪检监 察、财政、审计等部 门检查发现存在严重 问题的，项目直接评 为“差”等次。 |  | 1.专 项资 金监 督检 查的 通知 及检 查报 告；2 .监督 检查 发现 问题 整改 情况 报告 ；3. 政府 采购 或工 程招 投标 有关 公告 、合 同等 ；4. 信息 公开 截图 。
产出 | 数量 指标 | 改造各 类老旧供水管道 | 8.75 | 完成202 3年水泵房改造 工程 |  | 1 | 100 | 8.75 | 按时完成各类老旧供水管 道改造。 |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目产出目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目产出绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 产出是否符合正常的 业绩水平；是否与预 算确定的项目投资额 或资金量相匹配。（ 2）依据绩效目标设 定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等 。4.因上级或政府工 作任务调整，或其他 不可抗力因素导致无 相应产出情况的，提 供单位红头说明文件 后，可酌情给分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
| 质量指 标 | 政府采 购合规 率 | 4.37 | =100% | 100 |  |  | 4.37 | 政府采购合规率 100% |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目产出目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目产出绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 产出是否符合正常的 业绩水平；是否与预 算确定的项目投资额 或资金量相匹配。（ 2）依据绩效目标设 定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等 。4.因上级或政府工 作任务调整，或其他 不可抗力因素导致无 相应产出情况的，提 供单位红头说明文件 后，可酌情给分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
|  | 维修维护验收合格率 | 4.38 | =100% | 100 |  |  | 4.38 | 验收合格率100% |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目产出目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目产出绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 产出是否符合正常的 业绩水平；是否与预 算确定的项目投资额 或资金量相匹配。（ 2）依据绩效目标设 定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等 。4.因上级或政府工 作任务调整，或其他 不可抗力因素导致无 相应产出情况的，提 供单位红头说明文件 后，可酌情给分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
| 时效 指标 | 计划任 务完成 率 | 8.75 | =100% | 100 |  |  | 8.75 | 计划任务完成率 100% |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目产出目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目产出绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 产出是否符合正常的 业绩水平；是否与预 算确定的项目投资额 或资金量相匹配。（ 2）依据绩效目标设 定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等 。4.因上级或政府工 作任务调整，或其他 不可抗力因素导致无 相应产出情况的，提 供单位红头说明文件 后，可酌情给分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
| 成本 指标 | 预算执 行率 （% ） | 8.75 | =95% | 99.89 |  |  | 8.75 | 预算执行率99. 89% |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目产出目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目产出绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 产出是否符合正常的 业绩水平；是否与预 算确定的项目投资额 或资金量相匹配。（ 2）依据绩效目标设 定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等 。4.因上级或政府工 作任务调整，或其他 不可抗力因素导致无 相应产出情况的，提 供单位红头说明文件 后，可酌情给分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
效益 | 社会 效益 指标 | 项目相 关设施 正常使 用率 | 11.67 | =100% | 100 |  |  | 11.67 | 项目相关设施可 以正常使用 |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目效果目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目效果绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 效益和效果是否符合 正常的业绩水平；是 否与预算确定的项目 投资额或资金量相匹 配。（2）依据绩效 目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可 衡量等。4.因上级或 政府工作任务调整， 或其他不可抗力因素 导致无相应效益情况 的，提供单位红头说 明文件后，可酌情给 分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
| 服务对象 满意 度指 标 | 调查培训教师 满意度 | 5.84 | =95% | 95 |  |  | 5.84 | 调查满意度95% |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目效果目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目效果绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 效益和效果是否符合 正常的业绩水平；是 否与预算确定的项目 投资额或资金量相匹 配。（2）依据绩效 目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可 衡量等。4.因上级或 政府工作任务调整， 或其他不可抗力因素 导致无相应效益情况 的，提供单位红头说 明文件后，可酌情给 分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
|  | 调查人数 | 5.83 | =200 | 200 |  |  | 5.83 | 调查人数200人。 |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目效果目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目效果绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 效益和效果是否符合 正常的业绩水平；是 否与预算确定的项目 投资额或资金量相匹 配。（2）依据绩效 目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可 衡量等。4.因上级或 政府工作任务调整， 或其他不可抗力因素 导致无相应效益情况 的，提供单位红头说 明文件后，可酌情给 分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
| 可持 续影 响指 标 | 维修保养次数 | 11.66 | =0次 | 0 |  |  | 11.66 | 设施可以正常使 用 |  | 1.定量指标：自评分 数=评价年度实现值/ 评价年度预期值*指 标权重*100；2.定性 指标：根据指标完成 情况分为“全部或基 本达成预期指标”、 “部分达成预期指标 并具有一定效果”、 “未达成预期指标且 效果较差”三挡，分 别按照80%（含）-10 0%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比 例。自评分数=完成 比例*指标权重*100 。3.若项目效果目标 和指标设置不合理， 不符合以下要求的， 视情况扣分：（1） 项目效果绩效目标与 实际工作内容是否具 有相关性；项目预期 效益和效果是否符合 正常的业绩水平；是 否与预算确定的项目 投资额或资金量相匹 配。（2）依据绩效 目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可 衡量等。4.因上级或 政府工作任务调整， 或其他不可抗力因素 导致无相应效益情况 的，提供单位红头说 明文件后，可酌情给 分。 |  | 1.年 度工 作计 划、 工作 总结 ；2. 专项 上报 给市 委市 政府 、上 级部 门的 工作 报告 ；3. 上级 考核 结果 ；4. 人大 、审 计等 部门 对单 位贯 彻落 实国 家重 大决 策部 署情 况出 具的 绩效 评价 报告 、绩 效审 计报 告；5 .其他 产出 、效 益相 关佐 证材 料等 ；6. 项目 绩效 目标 申报 表。7 .其他 需要 单独 说明 的情 况（ 需要 有单 位红 头和 盖章 ）
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题 | [6 empty] | 改进措施
单位自评等级 |  |  | 优
财政部门评价等级
财政部门审核意见